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	Action « Mise en place d’un suivi des populations de chauves-souris de Martinique »

CR réunion interne



Date : 20 juin 2017
Objet : Bilan début 2017- préparation 2ème semestre 2017
Participants : PNM : M. MIAN, B. CABRERA, C. BERANGER 

Points évoqués 
1) Bilan début 2017 / Programme 2ème semestre 2017
2) Tâches à réaliser



1) Bilan début 2017/ Programme 2ème semestre 2017

· Suivi terrain 
Réalisé à 20%
CR du 11/01= Améliorations à apporter : prospecter davantage de gîtes prioritaires, dont certains à une fréquence régulière, faire participer puis déléguer aux partenaires.
Ok  : gîtes prioritaires pris en compte
Moyen : Fréquence encore faible des gîtes prioritaires à prospecter trimestriellement / peu de participation de partenaires
Besoins : faire un planning par trimestre, à diffuser aux partenaires (Bruno/ Maurice)

· Formation
Réalisé à 0%  
Non : pas de départ de Bruno en formation niveau 1 écologie acoustique
Besoins : Note pour départ de Maurice en niveau 2 à refaire passer (christelle) + organisation venue SFPEM (attente du devis)
· Faune-Martinique
Réalisé à 0%  
Non : Formation de M. Mian non réalisée
Besoins : organiser une formation pour les gardiens (tout taxon et chauves-souris) : solliciter Thomas et Christophe pour dispenser la formation.

· Médiation
Réalisé à 50%
Médiation poursuivie en 2017.
CR du 11/01=  Rappeler les personnes visitées pour voir la portée du 1er passage. Maurice
Avancer sur la pose d’un nichoir artificiel sur un site pilote. Maurice

· Valorisation du site de Mme Madkaud
Réalisé à 30%
La valorisation du site continue : congrès des réserves/ distribution de brochures.
CR du 11/01=  Prévoir la rédaction d’un document synthétique pour l’étude de faisabilité. Prestation à faire financer, par la caisse des dépôts (Christelle).
Faisabilité de la pose d’un exemplaire de l’exposition (Christelle).

· Sensibilisation
Réalisé à 50%
Poursuite de la distribution des brochures.
CR du 11/01=  Prévoir l’envoi des brochures aux communes, rectorat, lycées et remise aux partenaires restant (Christelle).
Organiser la 1ère nuit martiniquaise des chauves-souris.

· Autres
Dropbox à relancer. Christelle doit donner les codes à Bruno.
2) Répartition des tâches
	Quoi ?
	Délai ?
	Qui ?

	Réactualiser le tableau « Médiation »
	15 Juillet
	B. CABRERA/ M.MIAN

	Faire un tableau des résultats des suivis terrain janv-juill 2017
	30 août
	B. CABRERA/ M.MIAN

	Faire un planning des suivis terrain juil- déc 2017
	15 Juillet
	B. CABRERA/ M.MIAN

	Transmettre les codes de la Dropbox+ compléter
	31 juillet
	C.BERANGER/ B. CABRERA

	Envoi des brochures+ lettre aux communes, rectorat, lycées et remise aux partenaires restant
	31 juillet
	C. BERANGER

	Compléter les résultats terrain sur le RA 2016
	11 juillet
	C. BERANGER / M.MIAN

	Faire des devis pour le matériel
	30 août
	M. MIAN

	Formation gardiens à Faune-Martinique 
	30 décembre
	C. BERANGER/ T. ALEXANDRINE/ C. AUGUSTE

	Trouver financement d’une étude de faisabilité pour la valorisation du site de Rivière Pilote (caisse des dépôts) 
	30 septembre
	C. BERANGER

	Rappeler les personnes visitées
	31 Août
	M. MIAN

	Obtenir une ligne téléphonique + téléphone
	31 Août
	C. BERANGER

	Faire un point avec la COM pour organisation 1 ère nuit martiniquaise de la chauve- souris
	15 septembre 
	C. BERANGER

	Inviter les partenaires aux suivis terrain et médiation
	30 août
	M. MIAN

	Organiser la formation capture
	30 décembre
	C. BERANGER/ M. MIAN

	Identifier un site pilote pour un nichoir artificiel- se renseigner sur le matériel (Mme Collino)
	Septembre
	M. MIAN

	Evaluer la faisabilité du financement de petits travaux suite aux médiations en 2018
	Septembre
	C. BERANGER

	Pose de l’expo chez Mme Madkaud/ proposer une convention de partenariat
	décembre
	C. BERANGER
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