|  | Action « Mise en place d’un suivi des populations de chauves-souris de Martinique » CR réunion interne |
| --- | --- |

Date : 20 juin 2017

Objet : Bilan début 2017- préparation 2ème semestre 2017

Participants : PNM : M. MIAN, B. CABRERA, C. BERANGER

Points évoqués

- Bilan début 2017 / Programme 2ème semestre 2017

- Tâches à réaliser

- Bilan début 2017/ Programme 2ème semestre 2017

- Suivi terrain

Réalisé à 20%

CR du 11/01= Améliorations à apporter : prospecter davantage de gîtes prioritaires, dont certains à une fréquence régulière, faire participer puis déléguer aux partenaires.

Ok  : gîtes prioritaires pris en compte

Moyen : Fréquence encore faible des gîtes prioritaires à prospecter trimestriellement / peu de participation de partenaires

Besoins : faire un planning par trimestre, à diffuser aux partenaires (Bruno/ Maurice)

- Formation

Réalisé à 0%

Non : pas de départ de Bruno en formation niveau 1 écologie acoustique

Besoins : Note pour départ de Maurice en niveau 2 à refaire passer (christelle) + organisation venue SFPEM (attente du devis)

- Faune-Martinique

Réalisé à 0%

Non : Formation de M. Mian non réalisée

Besoins : organiser une formation pour les gardiens (tout taxon et chauves-souris) : solliciter Thomas et Christophe pour dispenser la formation.

- Médiation

Réalisé à 50%

Médiation poursuivie en 2017.

CR du 11/01=  Rappeler les personnes visitées pour voir la portée du 1er passage. Maurice

Avancer sur la pose d’un nichoir artificiel sur un site pilote. Maurice

- Valorisation du site de Mme Madkaud

Réalisé à 30%

La valorisation du site continue : congrès des réserves/ distribution de brochures.

CR du 11/01=  Prévoir la rédaction d’un document synthétique pour l’étude de faisabilité. Prestation à faire financer, par la caisse des dépôts (Christelle).

Faisabilité de la pose d’un exemplaire de l’exposition (Christelle).

- Sensibilisation

Réalisé à 50%

Poursuite de la distribution des brochures.

CR du 11/01=  Prévoir l’envoi des brochures aux communes, rectorat, lycées et remise aux partenaires restant (Christelle).

Organiser la 1ère nuit martiniquaise des chauves-souris.

- Autres

Dropbox à relancer. Christelle doit donner les codes à Bruno.

- Répartition des tâches

| Quoi ? | Délai ? | Qui ? |
| --- | --- | --- |
| Réactualiser le tableau « Médiation » | 15 Juillet | B. CABRERA/ M.MIAN |
| Faire un tableau des résultats des suivis terrain janv-juill 2017 | 30 août | B. CABRERA/ M.MIAN |
| Faire un planning des suivis terrain juil- déc 2017 | 15 Juillet | B. CABRERA/ M.MIAN |
| Transmettre les codes de la Dropbox+ compléter | 31 juillet | C.BERANGER/ B. CABRERA |
| Envoi des brochures+ lettre aux communes, rectorat, lycées et remise aux partenaires restant | 31 juillet | C. BERANGER |
| Compléter les résultats terrain sur le RA 2016 | 11 juillet | C. BERANGER / M.MIAN |
| Faire des devis pour le matériel | 30 août | M. MIAN |
| Formation gardiens à Faune-Martinique | 30 décembre | C. BERANGER/ T. ALEXANDRINE/ C. AUGUSTE |
| Trouver financement d’une étude de faisabilité pour la valorisation du site de Rivière Pilote (caisse des dépôts) | 30 septembre | C. BERANGER |
| Rappeler les personnes visitées | 31 Août | M. MIAN |
| Obtenir une ligne téléphonique + téléphone | 31 Août | C. BERANGER |
| Faire un point avec la COM pour organisation 1 ère nuit martiniquaise de la chauve- souris | 15 septembre | C. BERANGER |
| Inviter les partenaires aux suivis terrain et médiation | 30 août | M. MIAN |
| Organiser la formation capture | 30 décembre | C. BERANGER/ M. MIAN |
| Identifier un site pilote pour un nichoir artificiel- se renseigner sur le matériel (Mme Collino) | Septembre | M. MIAN |
| Evaluer la faisabilité du financement de petits travaux suite aux médiations en 2018 | Septembre | C. BERANGER |
| Pose de l’expo chez Mme Madkaud/ proposer une convention de partenariat | décembre | C. BERANGER |